Seferihisar Ekoköy Portalı Spec Listesi & Yol Haritası Tüm modüllerin teknik şartname listesi · Aşamalı geliştirme planı Versiyon 1.1 ¦ 13 Modül · 2 Faz

| 13 Toplam Modül | 2 Geliştirme Fazı | 9 Spec Taslak | 4 Bekleyen Spec |
| --- | --- | --- | --- |

# Tüm Spec Listesi

| No | Faz | Modül | Öncelik | Karmaşıklık | Durum | Bağımlılık | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZ 1 — Temel Altyapı & Kooperatif Çekirdeği |  |  |  |  |  |  |  |
| SPEC-01 | Faz 1 | Kullanıcı Kaydı & Davet Akışı | Kritik | ●●○ Orta | Taslak | — | 3 gün |
| SPEC-02 | Faz 1 | Roller & Yetki Matrisi | Kritik | ●●○ Orta | Taslak | SPEC-01 | 2 gün |
| SPEC-03 | Faz 1 | Konut-Kullanıcı İlişkisi | Yüksek | ●○○ Düşük | Taslak | SPEC-01 | 1 gün |
| SPEC-04 | Faz 1 | Kimlik Doğrulama (Login / Şifre Sıfırlama) | Kritik | ●●○ Orta | Taslak | SPEC-01/02 | 2 gün |
| SPEC-05 | Faz 1 | Duyurular | Yüksek | ●○○ Düşük | Taslak | SPEC-02 | 2 gün |
| SPEC-06 | Faz 1 | Ortak Dosya Servisi (Upload / Storage) | Yüksek | ●●○ Orta | Taslak | SPEC-02 | 2 gün |
| SPEC-12 | Faz 1 | Aidat Takibi | Yüksek | ●●● Yüksek | Bekliyor | SPEC-02/03 | 4 gün |
| SPEC-13 | Faz 1 | Oylama & Anket | Orta | ●●○ Orta | Bekliyor | SPEC-02 | 3 gün |
| FAZ 2 — Topluluk & İletişim Fonksiyonları |  |  |  |  |  |  |  |
| SPEC-07 | Faz 2 | Task Yönetimi (Talep & Şikayet) | Yüksek | ●●● Yüksek | Taslak | SPEC-02/06 | 4 gün |
| SPEC-08 | Faz 2 | Mesajlaşma | Yüksek | ●●● Yüksek | Taslak | SPEC-02 | 4 gün |
| SPEC-09 | Faz 2 | Forum | Orta | ●●○ Orta | Taslak | SPEC-02 | 3 gün |
| SPEC-10 | Faz 2 | Bildirim Servisi (WhatsApp + FCM + E-posta) | Orta | ●●○ Orta | Bekliyor | SPEC-04/05 | 3 gün |
| SPEC-11 | Faz 2 | Belgeler (Doküman Yönetimi) | Orta | ●●○ Orta | Bekliyor | SPEC-06 | 2 gün |

# Bağımlılık Haritası

Spec'ler arasındaki bağımlılıklar. Bağımlı olunan spec önce tamamlanmalıdır.

| Spec | Modül | Bu Spec'e Bağımlılar |
| --- | --- | --- |
| SPEC-01 | Kullanıcı Kaydı | SPEC-02, 03, 04, 05, 06, 12, 13 — Faz 1'in tamamı |
| SPEC-02 | Roller | SPEC-05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 — Neredeyse tüm modüller |
| SPEC-03 | Konut İlişkisi | SPEC-12 (Aidat) |
| SPEC-06 | Dosya Servisi | SPEC-07, 11 (dosya ekleme) |
| SPEC-07–11 | Faz 2 | Birbirinden bağımsız geliştirilebilir |
| SPEC-12–13 | Faz 1 (yeni) | SPEC-01, 02, 03 tamamlanınca geliştirilebilir |

# Geliştirme Yol Haritası

| Faz | Süre (est.) | Spec'ler | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | ~18 gün | SPEC-01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 12 → 13 | Kullanıcı yönetimi, giriş, duyuru, dosya servisi, aidat takibi ve oylama |
| Faz 2 | ~16 gün | SPEC-07 → 08 → 09 → 10 → 11 | Task yönetimi, mesajlaşma, forum, bildirim servisi ve belge yönetimi |
| Toplam | ~34 gün | 13 Spec — 2 Faz | Tam fonksiyonel portal |

Not: SPEC-12 (Aidat Takibi) ve SPEC-13 (Oylama & Anket) kooperatif yönetiminin temel işlevleri olduğundan Faz 1'e alınmıştır. "Aidat Takibi & Ödeme" dan "Aidat Takibi" olarak yeniden isimlendirilmiştir (ödeme entegrasyonu kapsam dışı).

# Spec Yazım Standartları

| # | Bölüm | İçerik |
| --- | --- | --- |
| 1 | Amaç ve Kapsam | Sınırlar, neleri kapsamadığı |
| 2 | Veri Modeli | Tablo şemaları, alan tipleri, kısıtlamalar (İngilizce alan adları) |
| 3 | Akış Adımları | Kullanıcı ve sistem aksiyonları, adım adım |
| 4 | API Endpoint'leri | URL, method, auth, request/response |
| 5 | İş Kuralları | Kısıtlamalar, bildirim kuralları, özel durumlar |
| 6 | Hata Senaryoları | HTTP kodları, kullanıcıya gösterilecek mesajlar |
| 7 | Güvenlik | Auth, validation, rate limiting, loglama |
| 8 | Kabul Kriterleri | Checkbox listesi — geliştirici ve test için |
| 9 | Açık Sorular | Karar bekleyen konular, seçenekler, durum |

Spec-Driven Development İlkesi Bir spec onaylanmadan o modülün geliştirmesine başlanmamalıdır. Spec değişikliği gerektiğinde önce spec güncellenir, sonra kod değiştirilir. Her spec'in kabul kriterlerinin tamamı karşılanmadan o spec kapatılmaz.